ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

администрации МО «Унцукульский район» по реализации

приоритетного проекта развития Республики Дагестан

«Человеческий капитал» на 2016 год.

| № п/п | Мероприятие | Ожидаемый результат | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Культура и традиции народов Дагестана |  |  |  |  |
| Расширение сети и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры |  |  |  |  |
| 1. | Завершение ремонтных работ здания Центра традиционной культуры народов России пос. Шамилькала | Открытие мастерских народных промыслов, галерей литературной гостиной. Завершение ремонта здания. | май | Управление культуры. Администрация п. Шамилькала. |
| 2. | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры базовых хореографических коллективов: «Унцукуль», «Счастье гор», «Койсу», «Горянки», народного театра | Укрепление материально – технической базы учреждений культуры и ведущих творческих коллективов. | февраль-июнь | Управление культуры МО «Унцукульский район». |
| Поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена |  |  |  |  |
| 3. | Участие в республиканских региональных, всероссийских, международных праздниках дружбы, фестивалей фольклора и традиционной культуры | Сохранение и развитие народного творчества, пропаганда традиционной культуры, укрепление дружеских связей через культурное наследие | февраль-декабрь | Управление культуры |
| Культура – детям Дагестана |  |  |  |  |
| 4. | Районный фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, Россия»! | Нравственно – патриотическое воспитание, приобщение детей к народному творчеству. | март | Управление культуры, МЦБ. |
| 5. | Неделя детской и юношеской книги | Приобщение учащихся сельских школ к литературе и музыке | май | Управление культуры, МЦБ. |
| 6. | Проведение фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы» | Привлечение внимания к истории самодеятельной и художественной культуры | июнь-сентябрь | Управление культуры, ШИ. |
| 7. | Литературная мозаика День России «Нет, края на свете красивей, нет Родины в мире светлей»! | Любовь к родине, внесение вклада в воспитание детей в обществе, духе патриотизма и интернационализма | октябрь | Управление культуры, МЦБ, ШИ. |
| 8. | Гамзатовские дни - Районный праздник «Белые журавли» | Нравственно-патриотическое воспитание, формирование представления о пути пройденном нашими предками | сентябрь | Управление культуры, ШИ. |
| 9. | Фестиваль детского творчества по народным промыслам «Что я могу делать для моего села и района» | Приобщение к народным промыслам, пропаганда детского творчества | ноябрь | Управление культуры, ЦТКНР. |
| 10. | Организация экскурсии для детей в с. Гуниб Гунибского района |  | декабрь | Управление культуры по согласованию с Управлением образования. |
| Сохранение и развитие профессионального искусства |  |  |  |  |
| 11 | Создание альбомов: «Творчество народного художника России Г. Газимагомедова», «Произведения поэтов и писателей Унцукульского района» | Воспитание духовно-нравственных ценностей, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России. | май | Управление культуры, МЦБ, ЦТКНР. |
| 12. | Проведение форума «Культура и традиции моего народа» в прошлом и настоящем | Создание возможности осмысления значения фольклора | октябрь | Управление культуры, МЦБ, ЦТКНР. |
| Стимулирование народного творчества, развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |
| 13. | Организация фестивалей народного творчества и традиционной культуры в поселениях района | Сохранение, развитие, пропаганда народного творчества, выявление новых талантов | Май-июль | Управление куль-туры, ЦТКНР, Цатаних, Аракани, Шамилькала, Унцукуль. |
| 14. | День памяти Имама Шамиля! | Воспитание духовно-нравственных ценностей, уважения предков, истории и культуры прошлых лет | февраль | Управление культуры |
| 15. | Фестиваль народного искусства (вышивка, плетение, насечка по дереву, мастер классы) | Уважение к культуре и искусству народов России. Привитие интереса к народным промыслам | июнь | Управление культуры, ЦТКНР – района. |
| 16. | Республиканский фестиваль народного творчества и фольклора «Звучи, мой пандур», памяти Махмуда из Кахаб-росо | Пропаганда народного творчества, фольклора народов Дагестана и России, уважения предков, интерес к литературе и чтению | август | Управление культуры |
| Сохранение и развитие традиционной культуры и ремесел народов Дагестана |  |  |  |  |
| 17. | Открытие центров традиционной культуры народов России в поселениях: Колоб, Гимры, Балахани. | Создание условий и возможности для развития и сохранения культурного наследия района | апрель-декабрь | Управление культуры, Администрации поселений. |
| 18. | Открытие на базе Унцукульской художественной фабрики мастерской по художественной обработке дерева и насечки | Сохранение народного ремесла, обучение детей ремеслу и создание условий для привлечения детей к искусству | апрель | Управление культуры. Дирекция художественной фабрики. |
| - Просвещение и духовное развитие |  |  |  |  |
| Изменения в системе дошкольного образования |  |  |  |  |
| 19 | Организация групп кратковременного пребывания в общеобразовательных организациях | Охват 30 детей дошкольного возраста в группах кратковременного пребывания | Март-декабрь | Управление образования, Администрация МО «Унцукульский район» |
| 20 | Развитие вариативных форм дошкольного образования | Увеличение доли воспитанников, получающих услуги дошкольного образования, за счет создания групп кратковременного пребывания в односменных школах республики и в высвободившихся школьных помещениях, до 9 процентов | январь-декабрь | Управление образования |
| 21 | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Повышение квалификации 20 педагогических работников дошкольных образовательных организаций ????????????? | Апрель-декабрь | Управление образования |
| 22 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования | Оказание государственной поддержки предпринимателям, организующим деятельность частных дошкольных организаций посредством выделения беспроцентных кредитов, субсидий | июль | Управление образования, Администрация МО «Унцукульский район» |
| Проект «Школа будущего» |  |  |  |  |
| 23 | Реализация программы повышения квалификации преподавательских кадров в рамках проекта «Школа будущего» | Повышение квалификации преподавателей школ, охваченных проектом «Школа будущего», и остальных общеобразовательных организаций республики по использованию учебно-цифрового оборудования и информационных технологий в образовании | Апрель-декабрь | Управление образования, ГБОУ ДПО «ДИПКПК» |
| 24 | Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных учреждений, охваченных проектом «Школа будущего» | Наличие во всех общеобразовательных учреждениях, охваченных проектом «Школа будущего», стабильного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (МКОУ Унцукульская СОШ №1) | январь-декабрь | Управление образования |
| 25 | Внедрение ведомственной информационной системы Минобрнауки РД | Внедрение ведомственной информационной системы во всех образовательных учреждениях в Унцукульском районе | август | Управление образования |
| Заработная плата работников в сфере образования |  |  |  |  |
| 26 | Реализация мероприятий по обеспечению достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Доведение средней заработной платы: педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования; педагогических работников общеобразовательных учреждений до уровня средней заработной платы по РД; педагогических работников учреждений дополнительного образования до 80% от средней заработной платы учителей по Республике Дагестан | Январь-декабрь | Управление образования, управление финансов. |
| Языки народов Дагестана |  |  |  |  |
| 27 | Реализация программы по популяризации знания родных языков | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию родных языков (конкурсы, олимпиады) | Январь-декабрь | Вед. специалист управления образования - Гаджимагомедов М.М. |
| Русскоязычный Дагестан |  |  |  |  |
| 28 | Реализация программы популяризации знания русского языка в Унцукульском районе | Повышение интереса населения к изучению русского языка (в том числе с помощью ресурса социальной рекламы, с привлечением субъектов предпринимательской деятельности) | Январь - декабрь | Методист управления образования - Абдурахманова С.М. |
| Англоязычный Дагестан |  |  |  |  |
| 29 | Реализация программы популяризации знания английского языка в Унцукульском районе | Повышение интереса населения к изучению английского языка (в том числе с помощью ресурсов социальной рекламы, с привлечением предпринимательских структур) | Март-декабрь | Управление образования |
| 30 | Участие всех школ района в дистанционных курсах для преподавателей английского языка | Повышение квалификации не менее 8 учителей английского языка | Апрель, сентябрь | Управление образования |
| Ислам и просвещение |  |  |  |  |
| 31 | Проведение просветительской и консультативной работы с учащимися образовательных организаций (и их родителями) с целью искоренения насилия в любых его формах (нравственно-правовое и духовно-нравственное просвещение) | Профилактика противодействия проявлениям экстремизма и терроризма | В течение года | Совет Алимов Унцукульского района, Администрация МО «Унцукульский район», Управление образования |
| 3. Молодежный Дагестан |  |  |  |  |
| Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 32 | Принятие участия в молодежных межмуниципальных форумах в территориальных округах Республики Дагестан | Привлечение к участию 20 человек. Формирование новых компетенций в разработке программ и проектов по работе с молодежью района | июнь-ноябрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 33 | Принятие участия в республиканском конкурсе молодежных IT-проектов «DagITstan» совместно с бизнес-инкубатором «Plug&Play Dagestan» | выявление и поддержка талантливой молодежи, работающей в IT-сфере, выявление проектов, имеющих перспективы применения в бизнесе операторов связи в районе. Повышение мотивации молодых специалистов, занятых созданием программного продукта в области ин-формационных технологий, создание среды для общения, обмена опытом и развития информационных технологий, возможность победителям конкурса стать резидентами бизнес-инкубатора «Plug&Play Dagestan», охват молодых специалистов в области IT-технологий в муниципальном образовании в количестве 2 человек | Май-октябрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 34 | Направление на подготовку и переподготовку специалистов по работе с молодежью | Наличие качественных специалистов по работе с молодежью и детьми района | январь –декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| Привлечение молодежи к осуществлению социально-экономических преобразований в республике, реализации общественно полезных, социально значимых инициатив |  |  |  |  |
| 35 | Проведение совместно с Минмолодежи РД форума «Школа молодого управленца» | наличие слушателей, прошедших курс «Школа молодого управленца». | март-апрель | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 36 | Участие в форуме «Молодой заводчанин» | создание социокультурной среды для развития и реализации профессионального и личностного потенциала молодежи промышленных предприятий | май | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 37 | Спортивный фестиваль «ГТО – Стра-на гор» | организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Вовлечение молодежи ‒ 150-200 человек. Фестиваль включает в себя спортивный, туристический и другие секторы | апрель – май | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 38 | Участие в открытии первого Дагестанского молодежного интернет-телевидения (телевидение нового поколения) | проект является медиа-площадкой, способной вовлечь молодежную аудиторию и как следствие нести в себе образовательную и познавательную функцию, а также функцию социализации | Январь-декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 39 | Участие в создании Дагестанского молодежного театра | вовлечение и развитие творческих и актерских способностей молодежи через совершенствование речевой культуры. Развитие творческого потенциала молодых актеров, повышение уровня духовно-нравственного, культурного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи Республики Дагестан | январь – декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| Формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов деятельности |  |  |  |  |
| 40 | Принятие участия в «Ярмарке специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений | охват профориентационной работой 10 - 15 человек – выпускников общеобразовательных учреждений РД | сентябрь декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 41 | Участие в республиканских конкурсах профессионального мастерства «Молодой заводчанин года», «Молодой аграрий года», «Молодой учитель года», «Молодой работник сферы культуры» (писатель, поэт, танцор, певец), «Молодой спортсмен», «Молодой тренер-преподаватель ДЮСШ» | популяризация профессиональных достижений молодых специалистов, признание и награждение по итогам конкура наиболее отличившихся в своей трудовой сфере молодых специалистов. Непосредственный охват не менее 3000 молодых работников | август –ноябрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 42 | Участие в Республиканской олимпиаде рабочих профессий «Skills Dagestan» | привлечение к участию 10 – 20 молодых специалистов. Формирование актуальной повестки дня, организация учебы, обмена опытом, выработка мер поддержки, популяризация рабочих профессий | апрель | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 43 | Содействие занятости и трудоустройству молодежи | исследование проблемы трудоустройства выпускников различных учебных заведений и безработных граждан в возрасте от 16 до 35 лет, а также деятельность муниципальных, государственных и частных структур в сфере повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Рассмотрение системы трудоустройства молодежи, которая предусматривает тесное взаимодействие образовательного учреждения и работодателя и позволяет молодому специалисту быть востребованным на рынке труда | январь – декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| Совершенствование системы патриотического воспитания. Формирование у молодежи российской идентичности и предупреждение асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |
| 44 | Проведение парада детских и молодежных объединений «Наследники Победы» к 71-летию Победы в ВОВ | празднование 71-летия Победы. Участие 30 человек из муниципальных образований района, в параде Победы на центральной площади в г. Махачкале | май | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 45 | Создание молодежного штаба по празднованию 71-летия Победы в ВОВ | реализация инициатив молодежи в рамках подготовки и проведения основных мероприятий, связанных с празднованием 71-летия Победы в ВОВ. Вовлечение максимального количества молодежи в мероприятия, посвященные празднованию 71-летия Победы, обеспечение эффекта сопричастности молодого поколения с великими историческими событиями посредством участия в организации и проведении основных мероприятий, связанных с празднованием 71-летия Победы в ВОВ | январь –декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 46 | Профилактика асоциальных проявлений и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи | формирование негативного отношения к употреблению психоактивных веществ и выработке в молодежной среде устойчивых механизмов неприятия к употреблению наркотиков; пропаганда здорового образа жизни; активное участие самой молодежи в антинаркотической пропаганде посредством создания и расширения молодежного волонтерского антинаркотического движения и индивидуальной помощи посредством методики «равный-равному» | январь –декабрь | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 47 | Проведение «Вахты памяти», приуроченной к 71-летию Победы в ВОВ | привлечение к участию 50-100 школьников, руководителей и участников отрядов районного ТОКСа | март – май | Отдел по делам молодежи и работе с детьми |
| 4. Здоровый Дагестан |  |  |  |  |
| Диспансеризация населения |  |  |  |  |
| 48 | Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Пребывающих в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | Раннее выявление факторов риска развития хронических заболеваний, своевременное проведение оздоровительных мероприятий – 65. | Февраль-сентябрь | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| 49 | Поэтапная диспансеризация взрослого населения в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» | Своевременное выявление факторов риска развития хронических заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности, раннее проведение оздоровительных мероприятий (4562 чел.) | январь-декабрь | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| Материально-техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений |  |  |  |  |
| 50 | Проведение текущего ремонта врачебной амбулатории пос. Шамилькала | Проведение 2 этапа текущего ремонта врачебной амбулатории пос. Шамилькала | январь- февраль | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| 51 | Строительство ФАП в с. Гимры | Выдвижение плана на строительство новой участковой больницы и нового фельдшерского пункта во временном поселке сел. Гимры (разрушенной во время контратеррористической операции) | январь- декабрь | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| 52 | Проведение текущего ремонта в здании ЦРБ. | Проведение 2 этапа текущего ремонта учреждений с целью приведения их в соответствии с лицензионными требованиями за счет средств, выделенных из ФОМСА и республиканского бюджета. | январь декабрь | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| 5. Спортивный Дагестан |  |  |  |  |
| Интеграция дагестанского спорта в российское и международное сообщество |  |  |  |  |
| 53 | Подготовка и участие в VII Фестивале СКФО «Кавказские игры» | Участие команд из района и завоевание призовых мест | июнь-сентябрь | Отдел по физической культуре и спорту, Администрации поселений |
| Повышение конкурентоспособности дагестанского спорта |  |  |  |  |
| 54 | Участие спортсменов района в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях | Достижение высоких спортивных результатов на чемпионатах Дагестана, России, Европы и мира по Олимпийским видам спорта, увеличение количества спортсменов, входящих в сборные команды Республики Дагестан и Российской Федерации | январь-декабрь | Отдел по физической культуре и спорту и Управление образование |
| Пропаганда физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 55 | Организация и проведение массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий (спартакиады, фестивали) среди различных категорий населения | Улучшение физического развития и физической подготовленности населения, снижение уровня правонарушений среди детей, подростков и молодежи посредством пропаганды физической культуры и спорта, снижение заболеваемости детей и молодежи | февраль-декабрь | Отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, Администрации района, сельских и городского поселений и УО |
| 56 | Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях сельских поселений, входящих в состав муниципального района | Общая оценка уровня физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному двигательному режиму всех категорий и групп населения | Январь-декабрь | Отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, Администрации района, сельских и городского поселений и УО |
| 57 | Оснащение ЛПУ медицинским оборудованием, санитарным транспортом и инвентарем | Приобретение УЗИ аппарата, плазморазмораживатель,ЭКГ-2, мед. холодильник для стационара ЦРБ для приведения оснащения учреждений в соответствии с порядками оказания медицинской помощи за счет средств выделенных из ФОМСА и бюджета Республики Дагестан | январь-декабрь | ГБУ РД «Унцукульская ЦРБ» |
| 6. Социальная защита Доступная среда |  |  |  |  |
| 58 | Повышение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Унцукульском районе | увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) – до 20 процентов. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Унцукульском районе до 15 процентов | декабрь | Администрация МО «Унцукульский район», Управление социальной защиты населения в МО «Унцукульский район» по согласованию |
| 7. Занятость и социальная поддержка населения |  |  |  |  |
| 59 | Обеспечение содействия в трудоустройстве гражданам, ищущим работу. | повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости, – до 83 процента; снижение доли безработных граждан ищущих работу 8 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – до 5,0 процентов | Январь-декабрь | ГКУ ЦЗН в МО «Унцукульский район» |