Приложение

к распоряжению Главы

МО «Унцукульский район»

от 30 мая 2018 года № 100-р

План – график

по исполнению мероприятий, направленных на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика муниципального образования «Унцукульский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение ревизии использующихся рекламных конструкций  | май-июнь 2018г. | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» |
| 2 | Проверка (исследование) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, особенно в исторических частях муниципального образования «Унцукульский район», нормам федерального законодательства и правилам благоустройства | май-июнь 2018г. | МКУ «Служба ЖКХ» МО «Унцукульский район» |
| 3 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия в соответствии с требованиями охранных обязательств | июль-август 2018 г. и далее до 2019 г. | Администрация МО «Унцукульский район», хозяйственные субъекты |
| 4 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации | до ноября 2018г. | Администрация МО «Унцукульский район», |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы  | постоянно | Администрация МО «Унцукульский район» |